## 附件1
附件1
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2020-2021年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。
截至2021年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[10 empty] | 总投资 | 其中：债券资金安排 | 已实现投资 | 其中：债券资金安排
合计 |  |  |  | 395664.41 | [5 empty] | 4222251.9614 | 564389.41 | 3811199.0543 | 564389.41
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 35000 | 2021-09-13 | 2.81 | 3 | 贺州至巴马高速公路（都安至巴马段） | 河池市 | 1674581 | 150000 | 1654001 | 150000 | 截止2021年12月底，开工累计完成总投资1,654,001万元，占总投资 1,674,581万元的98.80%。累计完成路基填方100%、挖方100%；路面底基层100%，路面基层100%，路面垫层100%；桥梁工程100%；涵洞通道100%；隧道工程100%；工程建设其他100%。项目已于2021年7月份通车试运营。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 6500 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S204/S206蒙山至金田（蒙山至平南大鹏段） | 自治区本级 | 73952.0244 | 14500 | 73952 | 14500 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 8000 | 2021-09-13 | 2.81 | 3
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 7500 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | G242罗城经怀宝至融水洞头公路（风吹坳至洞头段） | 自治区本级 | 118231.4264 | 9500 | 118231.4264 | 9500 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 2000 | 2021-09-13 | 2.81 | 3
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 4000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | G323鹿寨经平山至柳城 | 自治区本级 | 69735.8272 | 5000 | 69735.8272 | 5000 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 1000 | 2021-09-13 | 2.81 | 3
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 1000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | G359灵山沙坪至大塘公路（钦州段） | 自治区本级 | 50926.7117 | 3000 | 50926.7117 | 3000 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 2000 | 2021-09-13 | 2.81 | 3
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 4000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S302永福至三皇 | 自治区本级 | 75222.03 | 16100 | 75222 | 16100 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 1500 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S505苍梧经大坡至新地 | 自治区本级 | 30209.5817 | 1700 | 30209.5817 | 1700 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 200 | 2021-09-13 | 2.81 | 3
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 5354 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | G321三江良口至梅林 | 自治区本级 | 97511.4441 | 15504 | 97511.4441 | 15504 | 分三期实施，一期已竣工、二三期已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 4150 | 2021-09-13 | 2.81 | 3
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 2000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | G243天峨至凤山(天峨段） | 自治区本级 | 41679.45 | 4550 | 41679.45 | 4550 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 2343 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | S310平南泗灵至兴业高峰 | 自治区本级 | 49675.7135 | 4343 | 49675.7135 | 4343 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 2000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 5000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S217田林县旧州至那腊 | 自治区本级 | 96687 | 10270 | 96687 | 10270 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 5270 | 2021-09-13 | 2.81 | 3
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 6500 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | G355苍梧梨埠至昭平马江 | 自治区本级 | 98682 | 7000 | 98682 | 7000 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 500 | 2021-09-13 | 2.81 | 3
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 4000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | G357罗城四把至环江 | 自治区本级 | 125895.0574 | 14000 | 125895.0574 | 14000 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 10000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 6670 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | G355蒙山至金秀 | 自治区本级 | 99931.8182 | 8177 | 86421 | 8177 | 总投资9.99亿元，累计完成投资8.64亿元。路基工程完成93%，路面工程完成83%，涵洞工程完成99%，桥梁工程完成100%，隧道工程完成85%
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 1507 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 6000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | S310岑溪糯垌至平南四灵 | 自治区本级 | 82646.4772 | 23600 | 62758 | 23600 | 总投资8.26亿元，累计完成投资6.28亿元。路基工程累计完成96%，路面工程累计完成40%，涵洞工程累计完成98%，桥梁工程累计完成74%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 1000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | Q2045-0044 | 一般债券 | 1600 | 2020-12-15 | 3.37 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 15000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 7642 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | S313陆川清湖至浦北石埇 | 自治区本级 | 108546.533 | 33392 | 108546.533 | 33392 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 12000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 2500 | 2021-09-13 | 2.81 | 3
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 3000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | S207桂平社步至兴业 | 自治区本级 | 65889.2008 | 13000 | 38436 | 13000 | 总投资6.59亿元，累计完成投资3.84亿元。（K0+000-K33+316.81段）： 累计完成路基工程54%，涵洞工程70%，桥梁工程55%。 （K33+316.81-K65+280.438段）：累计完成路基工程97%，路面工程67%，涵洞工程96%，桥梁工程96%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 10000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 4000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | S302富川柳家至平乐二塘（桂林段） | 自治区本级 | 62258.1241 | 12000 | 49036 | 12000 | 总投资6.23亿元，累计完成投资4.9亿元。路基工程完成97%，路面工程完成69%，桥梁工程完成76%，涵洞工程完成98%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 1000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 4000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 1974 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | S210横县平马至灵山沙坪 | 自治区本级 | 76170.2547 | 6474 | 34454 | 6474 | 总投资7.62亿元，累计完成投资3.45亿元。路基完成50%，路面完成32%，桥梁完成32%，涵洞完成53%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 1000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | Q2045-0044 | 一般债券 | 1000 | 2020-12-15 | 3.37 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 2500 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 1000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | 全州石塘经蕉江至高尚（全州段） | 自治区本级 | 48947.2512 | 4000 | 43357 | 4000 | 总投资4.89亿元，累计完成投资4.34亿元。路基工程完成98%，路面工程完成56%，桥梁工程完成81%，涵洞工程99%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 3000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 6707 | 2021-05-12 | 3.37 | 7 | S501全州石塘经焦江至高尚（兴安段K35+109~K60+310） | 自治区本级 | 52501.2789 | 6707 | 17361 | 6707 | 总投资5.25亿元，累计完成投资1.74亿元。累计完成路基工程30%，桥梁工程1%，涵洞工程52%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 2500 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S303环江下南至车河 | 自治区本级 | 82892.8866 | 18000 | 73385 | 18000 | 总投资8.29亿元，累计完成投资7.34亿元。路基完成100%，路面完成92%，桥梁工程完成100%，涵洞工程完成100%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | Q2045-0044 | 一般债券 | 7500 | 2020-12-15 | 3.37 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 8000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 1000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | 省道S303南丹大厂至吾隘 | 自治区本级 | 73710.4081 | 10500 | 37373 | 10500 | 总投资7.37亿元，累计完成投资3.74亿元。路基工程完成74%，路面工程完成18%，桥梁工程60%，涵洞工程70%，隧道工程45%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | Q2045-0044 | 一般债券 | 5000 | 2020-12-15 | 3.37 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 4500 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 4000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S211S306都安下坳经龙头至拉烈 | 自治区本级 | 119601.6456 | 31000.41 | 73144 | 31000.41 | 总投资11.96亿元，累计完成投资7.31亿元。路基完成93%，路面完成64%，桥梁完成58%，涵洞完成90%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | Q2045-0044 | 一般债券 | 11000.41 | 2020-12-15 | 3.37 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 16000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 2500 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S309武鸣府城至隆安（府城经锣圩至叮当段） | 自治区本级 | 58248.1057 | 10500 | 56917 | 10500 | 总投资5.82亿元，累计完成投资5.69亿元。项目主体基本完工，正在筹备交工验收工作。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 8000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 3500 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S213宁明北江至板烂 | 自治区本级 | 88804.5405 | 25500 | 67152 | 25500 | 总投资8.88亿元，累计完成投资6.72亿元。累计完成路基工程96%，路面工程73%，桥梁工程79%，涵洞工程91%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | Q2045-0044 | 一般债券 | 11000 | 2020-12-15 | 3.37 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 11000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 1000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S206荔浦修仁至金秀 | 自治区本级 | 71150.7072 | 10000 | 47681 | 10000 | 总投资7.12亿元，累计完成投资4.77亿元。累计完成路基工程71%，路面工程22%，桥梁工程75%，涵洞工程90%，隧道工程84%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | Q2045-0044 | 一般债券 | 2000 | 2020-12-15 | 3.37 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 7000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 9000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | S208三江富禄至丹洲(一期工程） | 自治区本级 | 78144.9018 | 27394 | 78145 | 27394 | 总投资7.81亿元，累计完成投资7.81亿元。项目主体基本完工，正在筹备交工验收工作。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | Q2045-0044 | 一般债券 | 2000 | 2020-12-15 | 3.37 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 9894 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 2650 | 2021-05-12 | 3.37 | 7 | S208三江富禄至丹洲（二期） | 自治区本级 | 18426.4588 | 2650 | 12875 | 2650 | 总投资1.84亿元，累计完成投资1.29亿元。路基工程完成79%，路面完成44%，桥梁工程完成70%，涵洞工程完成74%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2045-0005 | 一般债券 | 8000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30 | S210来宾良江至宾阳武陵 | 自治区本级 | 64925.9964 | 23192 | 64926 | 23192 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 1000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 9217 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 3000 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S208融安至永福百寿（融安段） | 自治区本级 | 67973.1197 | 16000 | 43925 | 16000 | 总投资6.80亿元，累计完成投资4.39亿元。路基完成86%，路面完成12%，桥梁完成54%，涵洞完成86%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | Q2045-0044 | 一般债券 | 6000 | 2020-12-15 | 3.37 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 7000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 600 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S507宜州三岔至流山 | 自治区本级 | 34382.1473 | 6000 | 23335 | 6000 | 总投资3.44亿元，累计完成投资2.33亿元。路基完成83%，路面完成51%，桥梁完成44%，涵洞完成76%。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 5400 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | Q2045-0037 | 一般债券 | 971 | 2020-08-05 | 2.94 | 5 | S517凤山（袍里）至乐业（新化）公路（天峨段） | 自治区本级 | 59682.9367 | 5971 | 12045 | 5971 | 总投资5.97亿元，累计完成投资1.2亿元。路基工程完成6% 。
广西北部湾投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | Q2045-0044 | 一般债券 | 1000 | 2020-12-15 | 3.37 | 5
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 4000 | 2021-05-12 | 3.37 | 7
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | Q2145-0006 | 一般债券 | 3135 | 2021-05-12 | 3.37 | 7 | G357灌阳洞井至潮田 | 自治区本级 | 58248.5132 | 3135 | 58248 | 3135 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 1640 | 2021-09-13 | 2.81 | 3 | G243瑶山至南丹 | 自治区本级 | 65432.7417 | 1640 | 58522.7971 | 1640 | 分二期实施，一期已竣工、二在建
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 800 | 2021-09-13 | 2.81 | 3 | G210车河路段改线工程 | 自治区本级 | 13003.1354 | 800 | 13003 | 800 | 已交工未竣工
广西北部湾投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | Q2145-0024 | 一般债券 | 1940 | 2021-09-13 | 2.81 | 3 | G323百色至泮水公路（一期） | 自治区本级 | 67743.5122 | 9290 | 67743.5122 | 9290 | 已竣工